## Лист1
График проведения тендеров 2019
№ п/п | Наименование работ | Начало тендера | Получение предложения
Объект: "Многоэтажный жилой дом Литер 3, расположенный в квартале, ограниченном проспектом Салавата Юлаева, улицами Лесотехникума, Энтузиастов, Рудольфа Нуреева в Октябрьском районе городского округа города Уфа Республика Башкортостан. Второй этап строительства"
1 | Внутренние отделочные работы | 2019-02-20 | 2019-04-01
2 | Устройство стяжек с поставкой материала | 2019-03-27 | 2019-03-29
3 | Монтаж освещения дворовой территории | 2019-03-03 | 2019-04-19
4 | Поставка сухих смесей для внутренней отделки (гипсовая штукатурка, шпатлевка, клей для керамогранита) | 2019-03-04 | 2019-04-01
5 | Благоустройство территории (устройство твердых покрытий) | 2019-03-11 | 2019-04-18
6 | Устройство архитектурной подстветки жилого дома | 2019-03-22 | 2019-05-10
7 | Поставка брусчатки | 2019-04-03 | 2019-05-01
8 | Поставка материалов для чистовой отделки МОП первого этажа по дизайн-проекту | 2019-04-12 | 2019-05-30
9 | Монтаж металлических дверей в квартиры, с поставкой | 2019-04-19 | 2019-05-24
10 | Чистовая отделка МОП первого этажа по дизайн-проекту | 2019-04-25 | 2019-06-06
11 | Поставка керамогранита для отделки МОП | 2019-05-13 | 2019-06-17
12 | Монтаж МАФ (игровое и спортивное оборудование, урны, скамьи), МАФ по индивидуальному проекту | 2019-05-20 | 2019-07-08
13 | Устройство резинового покрытия спортивной площадки, с поставкой материала | 2019-06-11 | 2019-07-25
14 | Озеленение территории | 2019-06-25 | 2019-08-09
15 | Чистовая отделка квартир по ДДУ | 2019-07-01 | 2019-08-16
16 | Поставка материалов для чистовой отделки квартир по ДДУ (при количестве квартир для отделки более 10) | 2019-07-12 | 2019-08-22
Объект: "Многоэтажный жилой дом Литер 6б, 6в, расположенный в квартале, ограниченном проспектом Салавата Юлаева, улицами Лесотехникума, Энтузиастов, Рудольфа Нуреева в Октябрьском районе городского округа города Уфа Республика Башкортостан. Второй этап строительства"
1 | Устройство кровли с поставкой материала | 2019-03-01 | 2019-04-15
2 | Изготовление и монтаж МАФ по индивидуальному проекту (беседки, скамейки и т.п.) | 2019-03-12 | 2019-04-25
3 | Благоустройство территории (устройство твердых покрытий) | 2019-03-18 | 2019-04-17
4 | Поставка брусчатки | 2019-03-29 | 2019-04-19
5 | Озеленение территории | 2019-03-01 | 2019-04-05
6 | Монтаж освещения дворовой территории | 2019-04-01 | 2019-04-30
7 | Поставка и монтаж МАФ (игровое и спортивное оборудование, урны, скамьи) | 2019-04-18 | 2019-05-30
8 | Устройство резинового покрытия спортивной площадки, с поставкой материала | 2019-04-30 | 2019-06-10
9 | Чистовая отделка МОП первого этажа по дизайн-проекту | 2019-05-02 | 2019-06-11
10 | Поставка материалов для чистовой отделки МОП первого этажа по дизайн-проекту | 2019-05-06 | 2019-06-03
11 | Чистовая отделка квартир по ДДУ | 2019-06-10 | 2019-07-12
12 | Поставка материалов для чистовой отделки квартир по ДДУ (при количестве квартир для отделки более 10) | 2019-06-13 | 2019-07-12
Объект: ЖК "Доминант" г. Пермь
1 | Устройство пристенного и пластового дренажа с поставкой материалов | 2018-03-30 | 2018-05-11
2 | Устройство кладки наружных, внутренних стен и перегородок | 2018-09-20 | 2018-11-16
3 | Поставка газобетонных блоков | 2018-09-20 | 2018-11-14
4 | Поставка кирпича | 2018-09-20 | 2018-11-14
5 | Поставка раствора | 2018-09-20 | 2018-11-14
6 | Поставка кладочной сетки, закладный деталей | 2018-09-20 | 2018-11-14
7 | Поставка ж/б перемычек | 2018-09-20 | 2018-11-14
8 | Поставка ПГП | 2018-09-20 | 2018-11-14
9 | Монтаж систем вентиляции, дымоудаления с поставкой материала | 2019-02-11 | 2019-04-09
10 | Установка оконных конструкций из ПВХ, с поставкой материала | 2019-01-25 | 25.03.2019
11 | Монтаж наружных сетей водопровода, канализации, ливневой канализации | 2019-03-18 | 2019-05-13
12 | Монтаж наружных сетей электроснабжения | 2019-03-18 | 2019-05-13
13 | Внутренние отделочные работы, в том числе монтаж металлических дверей в квартиры, с поставкой,Монтаж противопожарных дверей в МОП с поставкой. | 2019-02-01 | 2019-04-10
14 | Отделочные работы МОП 1-го этажа по дизайн проекту, в том числе поставка материалов согласно Дизайн-проекта | 2019-12-16 | 2020-02-27
15 | Поставка сухих смесей для внутренней отделки (гипсовая штукатурка, шпатлевка, клей для керамогранита) | 01.02.2019 | 05.04.2019
16 | Поставка керамогранита для МОП 2-22 этажа. | 2019-07-01 | 2019-08-30
17 | Поставка светильников для МОП 1-го этажа | 2019-12-02 | 2020-02-10
18 | Устройство полусухих стяжек с поставкой материала | 2019-03-01 | 15.05.2019
19 | Отделочные работы и монтаж внутренних инженерных систем демоэтажа с поставкой материала | 2019-03-25 | 2019-06-10
20 | Устройство кровли с поставкой материала | 15.02.2019 | 10.04.2019
21 | Устройство внутренних систем отопления с поставкой материала | 15.02.2019 | 2019-04-10
22 | Устройство внутренних систем водопровода и канализации с поставкой материала | 15.02.2019 | 2019-04-10
23 | Монтаж ИТП с поставкой | 15.02.2019 | 2019-04-10
24 | Монтаж систем: АПС, АД, АВК, СС, слаботочные сети, сети к домофону с поставкой материала | 15.02.2019 | 2019-04-10
25 | Внутренние электромонтажные работы, с поставкой материала | 15.02.2019 | 2019-04-10
26 | Остекление лоджий, алюминиевые витражи, монтаж алюминиевых дверей с поставкой материала | 2019-03-15 | 2019-05-31
27 | Устройство навесных вентилируемых фасадов | 2019-03-15 | 2019-05-31
28 | Поставка утеплителя для устройства фасадов (для вентилируемых и мокрых фасадов) | 2019-03-15 | 2019-05-27
29 | Поставка фасадной плитки | 2019-05-13 | 2019-07-16
30 | Штукатурка фасадов с поставкой декоративной штукатурки для наружной отделки фасадов | 2019-03-15 | 2019-05-31
31 | Монтаж лифтов с поставкой | 2019-04-30 | 2019-07-11
32 | Поставка лифтов | 2019-04-30 | 2019-07-10
Объект: ЖК "Я Живу!" г. Ижевск
1 | Установка оконных конструкций из ПВХ, с поставкой материала | Пн 01.04.19 | Пт 17.05.19
2 | Внутренние отделочные работы | Вт 05.03.19 | Вт 16.04.19
3 | Поставка сухих смесей для внутренней отделки (гипсовая штукатурка, шпатлевка, клей для керамогранита) | Пн 01.04.19 | Пт 26.04.19
4 | Поставка керамогранита для отделки МОП | Пн 03.02.20 | Пн 02.03.20
5 | Устройство стяжек полов с поставкой материала | Пн 15.04.19 | Пт 31.05.19
6 | Чистовая отделка МОП 1 этажа по дизайн-проекту | Пн 02.12.19 | Пн 20.01.20
7 | Поставка материалов для чистовой отделки МОП 1 этажа по дизайн-проекту | Пн 16.12.19 | Пн 20.01.20
8 | Устройство кровли с поставкой материала | Пн 29.04.19 | Пн 17.06.19
9 | Устройство внутренних систем отопления с поставкой материала | Ср 20.03.19 | Вт 30.04.19
10 | Устройство внутренних систем водопровода и канализации с поставкой материала | Ср 20.02.19 | Ср 03.04.19
11 | Монтаж ИТП с поставкой | Пт 15.03.19 | Чт 25.04.19
12 | Монтаж систем: АПС, АД, АВК, СС, слаботочные сети, сети к домофону с поставкой материала | Чт 14.02.19 | Чт 28.03.19
13 | Внутренние электромонтажные работы, с поставкой материала | Чт 14.02.19 | Чт 28.03.19
14 | Остекление лоджий, алюминиевые витражи и Монтаж алюминиевых дверей с поставкой материала | Пн 20.05.19 | Пн 01.07.19
15 | Устройство навесных вентилируемых фасадов с поставкой материала (подсистема) | Пт 15.03.19 | Чт 25.04.19
16 | Поставка утеплителя для устройства фасадов (для вентилируемых и мокрых фасадов) | Пн 01.07.19 | Пт 26.07.19
17 | Поставка отделочных материалов для наружной отделки фасадов (керамогранит, фиброцемент) | Пн 01.07.19 | Пт 26.07.19
18 | Устройство "мокрых" фасадов при наружной отделке с поставкой материалов | Пт 15.03.19 | Чт 25.04.19
19 | Монтаж лифтов с поставкой | Вт 23.04.19 | Пн 10.06.19
20 | Вертикальная планировка территории | Пт 18.01.19 | Чт 28.02.19
21 | Поставка металлических дверей в квартиры, с поставкой | Чт 17.10.19 | Чт 14.11.19
22 | Монтаж противопожарных дверей в МОП, с поставкой | Чт 25.07.19 | Ср 21.08.19
Объект: ЖК "На Фруктовой" г. Ижевск
1 | Устройство "мокрых" фасадов при наружной отделке с поставкой материалов | Пн 21.01.19 | Пт 01.03.19
2 | Устройство навесных вентилируемых фасадов с поставкой материала (подсистема) | Пн 21.01.19 | Пт 01.03.19
3 | Внутренние электромонтажные работы, с поставкой материала | Чт 24.01.19 | Ср 06.03.19
4 | Монтаж систем: АПС, АД, АВК, СС, слаботочные сети, сети к домофону с поставкой материала | Чт 31.01.19 | Чт 14.03.19
5 | Монтаж лифтов с поставкой | Пн 28.01.19 | Пн 11.03.19
6 | Установка оконных конструкций из ПВХ, с поставкой материала | Пн 04.02.19 | Пн 18.03.19
7 | Монтаж металлических конструкций (ограждение лестниц, люки, ограждение переходных лоджий и т.п.), с поставкой материала | Пт 15.02.19 | Пт 29.03.19
8 | Устройство внутренних систем водопровода и канализации с поставкой материала | Ср 20.02.19 | Ср 03.04.19
9 | Устройство кровли с поставкой материала | Пн 04.03.19 | Пн 15.04.19
10 | Внутренние отделочные работы | Пт 01.03.19 | Пт 12.04.19
11 | Поставка сухих смесей для внутренней отделки (гипсовая штукатурка,) | Вт 02.04.19 | Пн 29.04.19
12 | Устройство внутренних систем отопления с поставкой материала | Ср 20.03.19 | Вт 30.04.19
13 | Поставка утеплителя для устройства фасадов (для вентилируемых и мокрых фасадов) | Вт 02.04.19 | Пн 29.04.19
14 | Монтаж ИТП с поставкой | Чт 28.03.19 | Ср 15.05.19
15 | Остекление лоджий, алюминиевые витражи и Монтаж алюминиевых дверей с поставкой материала | Пн 01.04.19 | Пт 17.05.19
16 | Монтаж противопожарных дверей в МОП, с поставкой | Ср 15.05.19 | Вт 11.06.19
17 | Устройство стяжек полов с поставкой материала | Вт 07.05.19 | Чт 20.06.19
18 | Поставка керамогранита для отделки МОП | Пн 03.06.19 | Пн 01.07.19
19 | Поставка металлических дверей в квартиры | Пн 10.06.19 | Пн 08.07.19
Объект: ЖК "Интеллект квартал" г. Тюмень
1 | Внутренние отделочные работы | Пт 22.02.19 | Пн 08.04.19
2 | Поставка сухих смесей для внутренней отделки (гипсовая штукатурка, шпатлевка, клей для керамогранита) | Чт 07.03.19 | Чт 04.04.19
3 | Поставка керамогранита для отделки МОП | Чт 07.03.19 | Чт 04.04.19
4 | Устройство стяжек с поставкой материала | Пт 22.02.19 | Пн 08.04.19
5 | Чистовая отделка МОП 1 этажа по дизайн-проекту | Пт 22.02.19 | Пн 08.04.19
6 | Поставка материалов для чистовой отделки МОП 1 этажа по дизайн-проекту | Чт 07.03.19 | Чт 04.04.19
7 | Отделка и монтаж внутренних инженерных систем демоэтажа с поставкой материала | Пн 15.04.19 | Ср 29.05.19
8 | Устройство кровли с поставкой материала | Вт 25.12.18 | Ср 13.02.19
9 | Устройство внутренних систем отопления с поставкой материала | Пн 13.08.18 | Пт 21.09.18
10 | Устройство внутренних систем водопровода и канализации с поставкой материала | Пн 13.08.18 | Пт 21.09.18
11 | Монтаж ИТП с поставкой | Чт 20.09.18 | Ср 31.10.18
12 | Монтаж систем: АПС, АД, АВК, СС, слаботочные сети, сети к домофону с поставкой материала | Пт 28.12.18 | Пн 18.02.19
13 | Внутренние электромонтажные работы, с поставкой материала | Пт 21.09.18 | Чт 01.11.18
14 | Остекление лоджий, алюминиевые витражи с поставкой материала | Ср 12.12.18 | Чт 31.01.19
15 | Монтаж алюминиевых дверей с поставкой материала | Ср 12.12.18 | Чт 31.01.19
16 | Устройство навесных вентилируемых фасадов с поставкой материала | Чт 10.01.19 | Ср 20.02.19
17 | Поставка утеплителя для устройства фасадов (для вентилируемых и мокрых фасадов) | Чт 24.01.19 | Ср 20.02.19
18 | Штукатурка фасадов | Чт 10.01.19 | Ср 20.02.19
19 | Монтаж лифтов с поставкой | Пн 16.07.18 | Пт 24.08.18
20 | Благоустройство территории (устройство твердых покрытий) | Пт 15.02.19 | Пн 01.04.19
21 | Поставка брусчатки | Вт 05.03.19 | Вт 02.04.19
22 | Изготовление и монтаж ограждения территории жилого комплекса, с поставкой материала | Пн 01.04.19 | Ср 15.05.19
23 | Монтаж боллардов, шлагбаумов с поставкой | Чт 11.04.19 | Пн 27.05.19
24 | Монтаж освещения дворовой территории | Чт 11.04.19 | Пн 27.05.19
25 | Поставка светильников для освещения дворовой территории | Чт 11.04.19 | Пн 13.05.19
26 | Изготовление и монтаж МАФ по индивидуальному проекту (беседки, скамейки и т.п.) | Пн 01.04.19 | Ср 15.05.19
27 | Поставка и монтаж МАФ (игровое оборудование, урны) | Пн 15.04.19 | Ср 29.05.19
28 | Устройство каучукового (либо резинового) покрытия спортивной площадки, с поставкой материала | Пн 15.04.19 | Ср 29.05.19
29 | Монтаж металлических дверей в квартиры, с поставкой | Пн 04.02.19 | Вт 19.03.19
30 | Монтаж противопожарных дверей в МОП, с поставкой | Пн 04.02.19 | Вт 19.03.19
31 | Озеленение территории | Пн 15.04.19 | Ср 29.05.19
Объект: ЖК "Сердце города" секции 3, 3.1 г. Набережные Челны
1 | Монтаж систем: АПС, АД, АВК, СС, слаботочные сети, сети к домофону с поставкой материала | Вт 15.01.19 | Пн 25.02.19
2 | Монтаж металлических дверей в квартиры, с поставкой | Ср 16.01.19 | Вт 26.02.19
3 | Монтаж металлических конструкций (ограждение лестниц, люки, ограждение переходных лоджий и т.п.), с поставкой материала | Пт 18.01.19 | Чт 28.02.19
4 | Поставка отделочных материалов для предчистовой отделке квартир | Вт 05.02.19 | Пн 04.03.19
5 | Поставка сухих смесей для внутренней отделки (гипсовая штукатурка, шпатлевка, клей для керамогранита) | Ср 06.02.19 | Вт 05.03.19
6 | Поставка утеплителя для устройства фасадов (для вентилируемых и мокрых фасадов) | Ср 06.02.19 | Вт 05.03.19
7 | Предчистовая отделка квартир | Чт 24.01.19 | Ср 06.03.19
8 | Поставка светильников для освещения дворовой территории | Чт 07.02.19 | Ср 06.03.19
9 | Устройство мокрых фасадов с поставкой материала | Пт 25.01.19 | Чт 07.03.19
10 | Устройство стяжек с поставкой материала | Пн 28.01.19 | Пт 08.03.19
11 | Благоустройство территории (устройство твердых покрытий) | Пн 28.01.19 | Пт 08.03.19
12 | Изготовление и монтаж МАФ по индивидуальному проекту (беседки, скамейки и т.п.) | Пн 28.01.19 | Пт 08.03.19
13 | Поставка и монтаж МАФ (игровое оборудование, урны) | Пн 28.01.19 | Пт 08.03.19
14 | Поставка брусчатки | Вт 12.02.19 | Пн 11.03.19
15 | Поставка декоративной штукатурки для наружной отделки фасадов | Ср 13.02.19 | Вт 12.03.19
16 | Монтаж освещения дворовой территории | Пн 04.02.19 | Пт 15.03.19
17 | Озеленение территории | Ср 06.02.19 | Пт 15.03.19
18 | Монтаж боллардов, шлагбаумов с поставкой | Пт 15.02.19 | Чт 28.03.19
19 | Изготовление и монтаж ограждения территории жилого комплекса, с поставкой материала | Пн 18.02.19 | Пт 29.03.19
20 | Устройство каучукового (либо резинового) покрытия спортивной площадки, с поставкой материала | Пн 04.03.19 | Пт 12.04.19
21 | Поставка керамогранита для отделки МОП | Вт 19.03.19 | Пн 15.04.19
22 | Чистовая отделка МОП 1 этажа по дизайн-проекту | Ср 20.03.19 | Вт 30.04.19
23 | Поставка материалов для чистовой отделки МОП 1 этажа по дизайн-проекту | Ср 03.04.19 | Вт 30.04.19
Объект: ЖК "Сердце города" секции 1,2,4,5,6 г. Набережные Челны
1 | Поставка раствора | Вт 05.02.19 | Пн 04.03.19
2 | Поставка кирпича (рядового и облицовочного) | Вт 05.02.19 | Пн 04.03.19
3 | Поставка бетонных блоков сухого прессования для межкомнатных перегородок и межквартирных стен, наружных стен | Вт 05.02.19 | Пн 04.03.19
4 | Поставка утеплителя для трехслойной кладки (для фасадов из облицовочного кирпича) | Ср 06.02.19 | Вт 05.03.19
5 | Устройство кладки наружных и внутренних стен | Вт 29.01.19 | Пн 11.03.19
6 | Поставка вентиляционных блоков | Пн 18.02.19 | Пт 15.03.19
7 | Установка оконных конструкций из ПВХ, с поставкой материала | Пн 08.04.19 | Пт 17.05.19
8 | Устройство внутренних систем отопления с поставкой материала | Ср 10.04.19 | Вт 21.05.19
9 | Монтаж ИТП с поставкой | Пт 19.04.19 | Чт 30.05.19
10 | Устройство внутренних систем водопровода и канализации с поставкой материала | Вт 30.04.19 | Пн 10.06.19
11 | Монтаж систем вентиляции, дымоудаления с поставкой материала | Ср 01.05.19 | Вт 11.06.19
12 | Монтаж лифтов с поставкой | Ср 01.05.19 | Вт 11.06.19
13 | Внутренние электромонтажные работы, с поставкой материала | Пт 31.05.19 | Чт 11.07.19
14 | Устройство стяжек с поставкой материала | Ср 05.06.19 | Вт 16.07.19
15 | Остекление лоджий, алюминиевые витражи с поставкой материала | Пт 14.06.19 | Чт 25.07.19
16 | Устройство штукатурки фасадов | Чт 20.06.19 | Ср 31.07.19
17 | Поставка отделочных материалов для наружной отделки фасадов | Пн 22.07.19 | Пт 16.08.19
18 | Внутренние отделочные работы | Пн 22.07.19 | Пт 30.08.19
19 | Монтаж противопожарных дверей в МОП, с поставкой | Пн 29.07.19 | Пт 06.09.19
20 | Монтаж систем: АПС, АД, АВК, СС, слаботочные сети, сети к домофону с поставкой материала | Пн 12.08.19 | Пт 20.09.19
21 | Монтаж металлических конструкций (ограждение лестниц, люки, ограждение переходных лоджий и т.п.), с поставкой материала | Пн 30.09.19 | Пт 08.11.19
22 | Монтаж металлических дверей в квартиры, с поставкой | Пн 28.10.19 | Пт 06.12.19
23 | Устройство кровли с поставкой материала | Пн 04.11.19 | Пт 13.12.19
24 | Изготовление и монтаж МАФ по индивидуальному проекту (беседки, скамейки и т.п.) | Сб 28.12.19 | Чт 06.02.20
Объект: ЖК "Притяжение" 1,2 дом. г. Набережные Челны
1 | Поставка светильников для освещения дворовой территории | Пт 01.02.19 | Чт 28.02.19
2 | Монтаж металлических дверей в квартиры, с поставкой | Пт 18.01.19 | Чт 28.02.19
3 | Монтаж противопожарных дверей в МОП, с поставкой | Пт 18.01.19 | Чт 28.02.19
4 | Монтаж систем: АПС, АД, АВК, СС, слаботочные сети, сети к домофону с поставкой материала | Пн 21.01.19 | Пт 01.03.19
5 | Поставка сухих смесей для внутренней отделки (гипсовая штукатурка, шпатлевка, клей для керамогранита) | Вт 05.02.19 | Пн 04.03.19
6 | Изготовление и монтаж МАФ по индивидуальному проекту (беседки, скамейки и т.п.) | Вт 22.01.19 | Пн 04.03.19
7 | Поставка и монтаж МАФ (игровое оборудование, урны) | Вт 22.01.19 | Пн 04.03.19
8 | Внутренние отделочные работы | Пт 25.01.19 | Чт 07.03.19
9 | Устройство стяжек с поставкой материала | Пт 25.01.19 | Чт 07.03.19
10 | Благоустройство территории (устройство твердых покрытий) | Пн 28.01.19 | Пт 08.03.19
11 | Поставка брусчатки | Пн 11.02.19 | Пт 08.03.19
12 | Поставка материалов для чистовой отделки квартир по ДДУ | Вт 12.02.19 | Пн 11.03.19
13 | Чистовая отделка квартир по ДДУ (при количестве квартир более 10 шт.) | Ср 30.01.19 | Вт 12.03.19
14 | Озеленение территории | Чт 07.02.19 | Пн 18.03.19
15 | Монтаж освещения дворовой территории | Вт 12.02.19 | Пн 25.03.19
16 | Поставка керамогранита для отделки МОП | Вт 05.03.19 | Пн 01.04.19
17 | Изготовление и монтаж ограждения территории жилого комплекса, с поставкой материала | Пн 25.02.19 | Пт 05.04.19
18 | Поставка материалов для чистовой отделки МОП 1 этажа по дизайн-проекту | Ср 13.03.19 | Вт 09.04.19
19 | Чистовая отделка МОП 1 этажа по дизайн-проекту | Пт 01.03.19 | Чт 11.04.19
20 | Монтаж боллардов, шлагбаумов с поставкой | Пн 04.03.19 | Пт 12.04.19
21 | Устройство каучукового (либо резинового) покрытия спортивной площадки, с поставкой материала | Пн 04.03.19 | Пт 12.04.19
Объект: ЖК "Притяжение" 3,4 дом. г. Набережные Челны
1 | Поставка перемычек, лестничных маршей | Чт 14.02.19 | Ср 13.03.19
2 | Поставка вентиляционных блоков | Пн 25.02.19 | Пт 22.03.19
3 | Вертикальная планировка территории (засыпка пазух) | Пн 11.02.19 | Пт 22.03.19
4 | Поставка раствора | Пн 25.02.19 | Пт 22.03.19
5 | Поставка кирпича (рядового и облицовочного) | Пн 25.02.19 | Пт 22.03.19
6 | Поставка утеплителя для трехслойной кладки (для фасадов из облицовочного кирпича) | Пн 25.02.19 | Пт 22.03.19
7 | Поставка бетонных блоков сухого прессования для межкомнатных перегородок и межквартирных стен, наружных стен | Пн 25.02.19 | Пт 22.03.19
8 | Устройство кладки наружных и внутренних стен | Пн 18.02.19 | Пт 29.03.19
9 | Монтаж лифтов с поставкой | Пн 18.03.19 | Пт 26.04.19
10 | Монтаж ИТП с поставкой | Пн 25.03.19 | Пт 03.05.19
11 | Установка оконных конструкций из ПВХ, с поставкой материала | Пн 06.05.19 | Пт 14.06.19
12 | Устройство внутренних систем отопления с поставкой материала | Пн 06.05.19 | Пт 14.06.19
13 | Монтаж систем: АПС, АД, АВК, СС, слаботочные сети, сети к домофону с поставкой материала | Вс 09.06.19 | Чт 18.07.19
14 | Устройство стяжек с поставкой материала | Чт 13.06.19 | Ср 24.07.19
15 | Остекление лоджий, алюминиевые витражи с поставкой материала | Пт 14.06.19 | Чт 25.07.19
16 | Монтаж систем вентиляции, дымоудаления с поставкой материала | Пн 17.06.19 | Пт 26.07.19
17 | Устройство внутренних систем водопровода и канализации с поставкой материала | Пн 17.06.19 | Пт 26.07.19
18 | Внутренние электромонтажные работы, с поставкой материала | Пн 17.06.19 | Пт 26.07.19
19 | Устройство навесных вентилируемых фасадов с поставкой материала | Пн 22.07.19 | Пт 30.08.19
20 | Поставка отделочных материалов для наружной отделки фасадов (керамогранит, фиброцемент) | Пн 12.08.19 | Пт 06.09.19
21 | Монтаж металлических конструкций (ограждение лестниц, люки, ограждение переходных лоджий и т.п.), с поставкой материала | Пн 05.08.19 | Пт 13.09.19
22 | Внутренние отделочные работы | Пн 12.08.19 | Пт 20.09.19
23 | Монтаж металлических дверей в квартиры, с поставкой | Пн 26.08.19 | Пт 04.10.19
24 | Монтаж противопожарных дверей в МОП, с поставкой | Пн 26.08.19 | Пт 04.10.19
25 | Устройство кровли с поставкой материала | Пн 28.10.19 | Пт 06.12.19
26 | Изготовление и монтаж МАФ по индивидуальному проекту (беседки, скамейки и т.п.) | Сб 28.12.19 | Чт 06.02.20
27 | Поставка и монтаж МАФ (игровое оборудование, урны) | Сб 28.12.19 | Чт 06.02.20